电气学院2019级自动化类

本科专业确认工作方案

电气学院2019级自动化类需分为自动化（自动化（卓越班））和轨道交通信号与控制两个专业。其中，自动化专业6个班，自动化（卓越班）1个班；轨道交通信号与控制专业4个班。根据需要，特制定本专业确认工作方案。

**1、宣传动员阶段**

时间：16-17周（2019年12月16日-12月29日）

内容：

（1）专业确认办法制定

 负责人：王海星、王瑞

（2）举办专业介绍会

负责人：郭建锋、乔美英、张宏伟、靖洁

**2、填报志愿阶段**

时间：18周（2019年12月30日-2020年1月5日）

内容：向每位学生发放志愿表，学生填报志愿并签名（志愿表一经上交，不允许更改）

 负责人：靖洁

**3、汇总统计阶段**

时间：19周（2020年1月6日-1月10日）

内容：汇总学生志愿，确认志愿有效后报学院副书记保存。

负责人：靖洁、郭建锋

**4、专业确认阶段**

时间：（2020年1月16日-1月17日）

内容：按照学院专业确认办法，进行专业确认，并将确认结果在学院网站上公示。

负责人：郭建锋

如有异议请在2020年1月20日前向学院教科办提交书面申请，说明原因，经核实无误后做相应变更。过期不再做变更。

**5、编班及宿舍调整阶段**

时间：下学期第一周前（2月15日-2月23日）

内容：

（1）2月16日前公布新的专业编班情况。（由现任辅导员进行重新编班）

（2）各专业按新编班级重新安排分配宿舍。（高年级随本届学习的学生参与宿舍分配）

（3）辅导员、班主任按新编专业班级重新分配。

负责人：靖洁

电气学院

2019年12月15日